## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 黄礼闯 本月工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSJF240734 | 林波 | 生信分析 | 清心莲子饮网络药理学分析 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-17
BSJF240734 | 林波 | 补充分析 | 清心莲子饮补充分子对接 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06
BSHQ240813 | 王凯 | 生信分析 | 黑色素瘤 | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 重新分析了 CAP2
BSYB250111 | 赵斌 | 思路设计 | 骨质疏松 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-10
BS.asis |  | 生信协助 | 子宫内膜异位 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 |  | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-01-17 | 2025-01-17
BS.develop |  | 模块开发 | ChatGPT4 用于 scRNA-seq 细胞注释 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 比 SCSA、SingleR 更灵活、准确
BS.develop |  | 模块开发 | scFEA 用于单细胞数据预测代谢通量配置与调试 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Seurat 和某些程序版本发生了变动，做了调试
BS.develop |  | 模块开发 | TWAS 相关程序配置与调试 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
BSDG250121 | 赵蓓蓓 | 思路设计 | 哮喘相关 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
预计需协调与帮助：