## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSHQ230805 | 刘炀 | 生信分析 | 膀胱癌 | 2024-10-07 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 2024-12-09
BSZD241215 | 张国富 | 思路设计 | 主动脉夹层 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08 |  |  | 客户提供的数据，健康，中期，晚期趋势不明显，难以调整
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 |  | 2024-11-29 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
BSHQ240813 | 王凯 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSTF241223 | 邓玲玲 | 生信评估 |  | 2024-12-12 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：