## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSJF241026 | 张毅杰 | 思路设计 | 对 GBM 的 mRNAsi 的分析筛选 PS 基因 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 2024-11-18 | 2024-11-18
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 基于血小板RNA测序数据预测早期肺癌潜在生物标志物 | 2024-09-09 | 2024-11-15 | 2024-11-26 |  | 还缺少两个部分的分析
BSHQ240941 | 梁东海 | 生信分析 | 骨髓瘤 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 因服务器网络原因，暂时搁置
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSCL240914 | 内部 | 生信分析 | 甲基化调控因子的靶基因预测 | 2024-10-16 | 2024-11-08
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁东海 | 生信分析 | 骨髓瘤 | 2024-10-30 | 2024-11-29
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 基于血小板RNA测序数据预测早期肺癌潜在生物标志物 | 2024-09-09 | 2024-11-15
BSCL241113 | 邓姝 | 思路设计 | 再生障碍性贫血 | 2024-11-14 | 2024-11-25
BSJF241107 | 许冠华 | 思路设计 | 脓毒症发病标志物 | 2024-11-19 | 2024-11-26
预计需协调与帮助：