## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 基于血小板RNA测序数据预测早期肺癌潜在生物标志物 | 2024-09-09 | 2024-11-15 | 2024-11-26 | - | 审核后调整中
BSCL241113 | 邓姝 | 思路设计 | 再生障碍性贫血 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2024-11-27
BSCL240914 | 邱美婷 | 生信分析 | 预测甲基化调控因子 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 2024-12-02 |  | 即将完成
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08 |  |  | 下周继续分析
BSHQ240941 | 梁东海 | 生信分析 | 骨髓瘤 | 2024-10-30 | 2024-11-29 |  |  | 未开始
BSJF241107 | 许冠华 | 思路设计 | 脓毒症发病标志物 | 2024-11-19 | 2024-11-26
BSLL230309 | 王建澍 | 分析优化 | MEK5/ERK5信号通路通过调控Nur77促进骨肉瘤细胞增殖、迁移和侵袭 | 2023-06-25 | 2024-11-20
预计需协调与帮助：