## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSTF241223 | 邓玲玲 | 生信评估 |  | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16
BSJF240734 | 林波 | 生信分析 | 清心莲子饮网络药理学分析 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-17
BS.develop |  | 模块开发 | 生信分析动态文档 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 基于 step 体系 (我在上一个公司时搭建的分析体系)，嵌入动态文档功能，做了优化，包括方法说明，阶段性分析结果。现已撰写网络药理学 (BATMAN-TCM)、limma 差异分析、lasso、survival、enrichment、ferrDb、GeneCard、stringdb、TCGA 等分析或数据库的动态文档。持续更新中。
BS.develop |  | 模块开发 | GEO 数据库快速调研 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 以 EDirect (Unix) 和 GEOquery (R)，实现以关键词搜索获取数据集、元数据，取得样本分组信息，检测是否有充足临床数据 (例如生存时间等)。
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSLL230309 | 王建澍 | 分析优化 | MEK5/ERK5信号通路通过调控Nur77促进骨肉瘤细胞增殖、迁移和侵袭 | 2023-06-25 | 2024-11-20
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 |  | 2024-11-29 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
BSHQ240813 | 王凯 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：