## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSCL250222 | 汪光亮 | 生信分析 | MYLK分子对接 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-12
BSLL250203 | 王东敏 | 生信分析 | 网药分析-单味药血竭 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13
BSLL250203 | 王东敏 | 生信分析 | 网药分析-复方 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13
BSLL250310 | 马佩芬 | 思路设计 | 糖尿病创面 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：