## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信协助 | Pearson相关分析 | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | METTL3、METTL14等表达与预期不符
BSGY240816 | 颜艺超 | 生信分析 | 结肠癌 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | PIEZO1表达与预期不符
BSCL250212 | 董林 | 思路设计 | 结肠癌CALM3 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-02-20
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 肺癌 | 2024-09-09 | 2024-11-15
预计需协调与帮助：