## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 | 再生障碍性贫血 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-02-06 | 2025-02-06
BSXL231116 | 千昌石 | 生信协助 | 图片修改 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07
BSLL250203 | 王东敏 | 思路设计 | 网络药理学 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 2025-02-07
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信分析 | 消瘀泄浊饮对糖尿病肾病 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-02-08
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：