## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSTF250417 | 孙念政 | 思路设计 | SCG2 与神经母细胞瘤 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15
BSJF240719 |  | 模块开发 | 代谢组学数据分析流程 | 2024-08-20 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-17
BSLL250322 | 田彩平 | 生信分析 | 基于单细胞和普通转录组分析基质体相关基因是肺腺癌免疫治疗反应和预后的预测指标 | 2025-03-31 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-18
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
预计需协调与帮助：