## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSHQ240813 | 王凯 | 生信分析 | CAP2通过靶向EMT信号通路促进黑色素瘤进展 | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | CAP2 不符合原方案预期，需重新分析
BSJF240734 | 林波 | 生信分析 | 清心莲子饮网络药理学分析 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 补充了分析说明
BS.develop |  | 模块开发 | 分析框架与动态文档优化 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 增强了方法衔接的注释说明功能
BS.develop |  | 模块开发 | GEO 数据库搜索 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 为特定基因表达预期寻找大量数据集，加强了检索策略
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 |  | 2024-11-29 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
BSXN240936 | 李扬 | 生信协助 | 高级别浆液性卵巢癌 | 2024-09-27 | 2025-12-27
预计需协调与帮助：