## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 黄礼闯 本月工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSXL231116 | 千昌石 | 生信协助 | 图片修改 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-07
BSLL250203 | 王东敏 | 思路设计 | 网络药理学 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 2025-02-07
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信分析 | 消瘀泄浊饮对糖尿病肾病 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-02-08
BSXG250204 | 公司内部 | 生信分析 | 多酚五种成分与高脂血症网络药理分析 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信协助 | 线粒体自噬 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-11
BSXL240708 | 宛迎春 | 生信分析 | 卵巢癌耐药性 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13
BS.develop |  | 模块开发 | 蛋白质之间互作对接 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 用于 STEINGdb 找不到互作数据的蛋白质对，实现 `ClusPro` 自动准备数据、上传数据
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信协助 | Pearson相关分析 | 2025-02-07 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | METTL3、METTL14等表达与预期不符
BSGY240816 | 颜艺超 | 生信分析 | 结肠癌 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | PIEZO1表达与预期不符
BSCL250212 | 董林 | 思路设计 | 结肠癌CALM3 | 2025-02-18 | 2025-02-24 | 2025-02-20 | 2025-02-20
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
预计需协调与帮助：