## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSHQ240303 | 张永旭 | 生信分析 | 骨肉瘤分析ZDHHC家族成员 | 2024-03-26 | 2024-12-04 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 暂缺一个 ZDHHC，还需寻找数据集
BSJF241107 | 许冠华 | 思路设计 | 脓毒症发病标志物 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-03 | 2024-12-03
_ | 吴国琳 | 生信协助 | 菌群补充绘图 | 2024-11-29 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05
BSCL240914 | 邱美婷 | 生信分析 | 预测甲基化调控因子 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-02
BSHQ240303 | 张永旭 | 生信分析 | ZDHHC15互作蛋白筛选 | 2024-03-26 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-06
BSHQ230805 | 刘炀 | 生信分析 | 膀胱癌 | 2024-10-07 | 2024-11-28 | 2024-12-09
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁东海 | 生信分析 | 骨髓瘤 | 2024-10-30 | 2024-11-29
BSLL230309 | 王建澍 | 分析优化 | MEK5/ERK5信号通路通过调控Nur77促进骨肉瘤细胞增殖、迁移和侵袭 | 2023-06-25 | 2024-11-20
预计需协调与帮助：