## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信分析 | 消瘀泄浊饮对糖尿病肾病 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 2025-02-08 | 2025-02-08
BSXG250204 | 公司内部 | 生信分析 | 多酚五种成分与高脂血症网络药理分析 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-10
BSJF250113 | 傅兰君 | 生信协助 | 线粒体自噬 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-11 | 2025-02-11
BSXL240708 | 宛迎春 | 生信分析 | 卵巢癌耐药性 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 2025-02-13
BS.develop |  | 模块开发 | 蛋白质之间互作对接 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 用于 STEINGdb 找不到互作数据的蛋白质对，实现 `ClusPro` 自动准备数据、上传数据
BSGY240816 | 颜艺超 | 生信分析 | 结肠癌 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-02-17
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：