## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 基于血小板RNA测序数据预测早期肺癌潜在生物标志物 | 2024-09-09 | 2024-11-15 | 2024-11-26 |  | 尝试优化，没成功
BS.asis |  | 生信协助 | 子宫内膜异位 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-13
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 |  | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-01-21
BS.develop |  | 模块开发 | ChatGPT4 用于 scRNA-seq 细胞注释 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 比 SCSA、SingleR 更灵活、准确
BS.develop |  | 模块开发 | scFEA 用于单细胞数据预测代谢通量配置与调试 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Seurat 和某些程序版本发生了变动，做了调试
BS.develop |  | 模块开发 | TWAS 相关程序配置与调试 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 配置程序
BSDG250121 | 赵蓓蓓 | 思路设计 | 哮喘相关 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSHQ240941 | 梁海东 | 生信分析 |  | 2024-10-30 | 2024-12-13
BSCL231024 | 宋飞 | 生信分析 |  | 2024-11-23 | 2024-12-13
预计需协调与帮助：