## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 | 再生障碍性贫血 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 换数据集分析，调整报告
BS.develop |  | 模块开发 | 向服务器传输 R 指令和数据 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 简化使用服务器的R，直接通过本地电脑的R实现数据指令和数据传输和结果回收。
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
预计需协调与帮助：