## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 黄礼闯 本月工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSHQ230805 | 刘炀 | 生信分析 | 膀胱癌 | 2024-10-07 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 2024-12-09
BSZD241215 | 张国富 | 思路设计 | 主动脉夹层 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11
BSTF241223 | 邓玲玲 | 生信评估 |  | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 2024-12-16
BS.develop |  | 模块开发 | GEO 数据库快速调研 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 以 EDirect (Unix) 和 GEOquery (R)，实现以关键词搜索获取数据集、元数据，取得样本分组信息，检测是否有充足临床数据 (例如生存时间等)。
BS.develop |  | 模块开发 | 生信分析动态文档 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 基于 step 体系 (我在上一个公司时搭建的分析体系)，嵌入动态文档功能，包含方法说明，一般分析总结，图片、表格说明 (待完善) 。
BSJF240734 | 林波 | 生信分析 | 清心莲子饮网络药理学分析 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 用动态文档功能补充了分析说明
BS.develop |  | 模块开发 | 分析框架与动态文档优化 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 增强了方法衔接的注释说明功能
BS.develop |  | 模块开发 | GEO 数据库搜索 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 为特定基因表达预期寻找大量数据集，加强了检索策略
BSLL241244 | 凌继祖 | 思路设计 | 睡眠呼吸暂停症+间歇性低氧诱导的动物模型 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30
BSHQ240813 | 王凯 | 生信分析 | 黑色素瘤 | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 2024-12-31
BSXN240936 | 李扬 | 生信协助 | 高级别浆液性卵巢癌 | 2024-09-27 | 2025-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-03
BS.develop |  | 说明文档 | 说明文档 GEO 数据快速查询与获取 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 撰写使用说明文档
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
预计需协调与帮助：