## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08 | 2024-11-20
BSCL240914 | 内部 | 生信分析 | 甲基化调控因子的靶基因预测 | 2024-10-16 | 2024-11-08 |  |  | 未开始
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 网药 | 2024-09-09 | 2024-11-08 |  |  | 未开始
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
BSCL240914 | 内部 | 生信分析 | 甲基化调控因子的靶基因预测 | 2024-10-16 | 2024-11-08
BSXG240327 | 陈立茂 | 补充分析 | 网药 | 2024-09-09 | 2024-11-08
预计需协调与帮助：