## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSJF241107 | 许冠华 | 生信协助 | 脓毒症 | 2024-11-21 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 2025-03-25
BSXN240936 | 李扬 | 生信协助 | 补充 METTL | 2024-09-27 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-03-25
BSHQ240813 | 王凯 | 分析优化 | 黑色素瘤 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 2025-03-27
BSJF240124 | 蒋镥 | 生信协助 | 结合转录因子 | 2024-08-30 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-03-27
BS.develop |  | 模块开发 | 转录因子数据获取和可视化 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 抓取 hTFtarget 数据库程序，转录因子可视化程序
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08 | 2025-02-04
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
预计需协调与帮助：