## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 本周工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSCL241113 | 邓姝 | 生信分析 | 再生障碍性贫血 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 审核后修改
BSXG250226 | 公司内部 | 思路设计 | 小鼠结肠炎的单细胞测序数据 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-17
BSJF211201 | 陶磊磊 | 补充分析 | 分子对接二氢杨梅素与ATF4 | 2024-03-28 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18
BSLL250203 | 王东敏 | 补充分析 | 图片调整 | 2024-02-14 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 饼图2和韦恩图4
BS.develop |  | 模块开发 | 增强 GEO 检测策略 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 抓取网页匹配 'Overall design' 和 'Sample' 名
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BSZD231122 | 杨立宇 | 分析优化 | 骨肉瘤 | 2023-11-24 | 2024-11-08
预计需协调与帮助：