## Sheet1
项目部月报 __生信_ 部 黄礼闯 本月工作完成情况
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
BS.develop |  | 模块开发 | 诊断模型的多数据集构建和验证 | 2025-02-27 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 用于快速操作多个数据集的诊断模型构建和验证 | 10
BS.eval |  | 生信评估 | 血竭治疗压力性损伤网药及分子对接 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-05 |  | 8
BS.develop |  | 模块开发 | scRNA-seq 细胞注释后自动绘制验证热图 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 智能挑选 CellMarker 数据库的特异性 Marker | 10
BSCL250222 | 汪光亮 | 生信分析 | MYLK分子对接 | 2025-02-27 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 2025-03-12 |  | 20
BSLL250310 | 马佩芬 | 思路设计 | 糖尿病创面 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 8
BSXG250226 | 公司内部 | 思路设计 | 小鼠结肠炎的单细胞测序数据 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-17 |  | 8
BSJF211201 | 陶磊磊 | 补充分析 | 分子对接二氢杨梅素与ATF4 | 2024-03-28 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-18 |  | 5
BSLL250203 | 王东敏 | 生信分析 | 网药分析-单味药血竭 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 20
BSLL250203 | 王东敏 | 生信分析 | 网药分析-复方 | 2025-02-14 | 2025-03-14 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 20
BSLL250203 | 王东敏 | 补充分析 | 图片调整 | 2024-02-14 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 饼图2和韦恩图4 | 6
需协调与帮助：暂无
总结与思考：
项目部月报 __生信_ 部 下周工作安排
单号 | 客户 | 项目分类 | 项目说明 | 项目开始日期 | 截止日期 | 预计完成 | 实际完成 | 备注/遇到问题
预计需协调与帮助：